## Sheet1
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
2023-02-02 | 1 | 1,50 | Documentation | Introduction au projet PréTPI
2023-02-03 | 1 | 1 | Analyse | Lire le cahier des charges et comprendre ce qui est demandé, prise de note des questions à son sujet.
2023-02-03 | 1 | 1,25 | Implémentation | Création du Github et du iceScrum. Début du journal de travail.
2023-02-06 | 2 | 0,50 | Analyse | Sprint review
2023-02-06 | 2 | 2,50 | Implémentation | Mise en place l'environnement
2023-02-06 | 2 | 0,75 | Documentation | Remplire le rapport de projet
2023-02-06 | 2 | 0,75 | Implémentation | Création des backlogs et du premier sprint sur IceScrum
2023-02-07 | 2 | 1,50 | Implémentation | Remplire le rapport de projet
2023-02-09 | 2 | 1,50 | Documentation | Se refamiliariser avec le php et le sql
2023-02-10 | 2 | 1,50 | Implémentation | Créer un MCD, MLD et des maquettes
2023-02-10 | 2 | 0,15 | Implémentation | Modéliser une base de donnée
2023-02-10 | 2 | 1,50 | Implémentation | Créer une connection à la base de donne avec php